## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 11(ONZE) ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA |  |  |  | Bancos: |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
ESCOLA: E.M.E.F. MARIA HONORINA ESPÍRITO SANTO DA CUNHA |  |  |  | SINAPI - 08/2021 - Pará ORSE - 08/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará |  | 29.9% |  | Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%
Planilha Orçamentária
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | Total (R$) | Peso (%)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP.001 | PMAC-Próprio | LICENÇAS E TAXAS DA OBRA | CJ | 1 | 689.38 | 895.5046 | 895.5046 | 3.038%
1.2 | 11340 | SEDOP | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA | M² | 3 | 174.555 | 226.7469 | 680.2408 | 2.308%
1.3 | COMP.002 | PMAC-Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Und | 1 | 1008.57 | 1310.1324 | 1310.1324 | 4.445%
TOTAL DO SUBITEM 1.0 = | [7 empty] | 2885.8779 | 3.038%
2.0 |  |  | POÇO SEMI ARTESIANO 4¨ X 24,00 M.
2.1 | COMP.003 | PMAC-Próprio | Poço Tubular D=4" (110mm) - prof.= 24m | UND | 1 | 10839.26 | 14080.1987 | 14080.1987 | 47.77%
TOTAL DO SUBITEM 2.0 = | [7 empty] | 14080.1987 | 47.77%
3.0 |  |  | CONJUNTO ELEVATORIA
3.1 | COMP.004 | PMAC-Próprio | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, RECALQUE DN= 40mm (1¼”), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 801.67 | 1041.3693 | 1041.3693 | 3.533%
3.2 | COMP.005 | PMAC-Próprio | INSTALAÇÃO DE CONJ. ELEVATÓRIA DO SISTEMA C/ A UTILIZAÇÃO DE UM MOTOR-BOMBA SUBMERSA DE 1/2" CV, INCLUSIVE C/ PAINEL DE CONTROLE E CABO ELÉTRICO SUBMERSO. | UND | 1 | 931.74 | 1210.3303 | 1210.3303 | 4.107%
TOTAL DO SUBITEM 3.0 = | [7 empty] | 2251.6996 | 7.64%
4.0 |  |  | TRATAMENTO
4.1 | 73612 | SINAPI | INSTALACAO DE CLORADOR | UND | 1 | 338.8 | 440.1012 | 440.1012 | 1.493%
4.2 | 8722 | ORSE | Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e presão de 0 à 15 bar | UND | 1 | 624.59 | 811.3424 | 811.3424 | 2.753%
4.3 | 250648 | SEDOP | Abrigo em alvenaria (CLORADOR). | UND | 1 | 311.14 | 404.1709 | 404.1709 | 1.371%
TOTAL DO SUBITEM 4.0 = | [7 empty] | 1655.6145 | 5.617%
5.0 |  |  | ELEVADO EM CONCRETO ARMADO
5.1 | COMP.05 | PMAC-Próprio | Elevado pré-moldado para caixa d'agua | UND | 1 | 4889.87 | 6351.9411 | 6351.9411 | 21.55%
5.2 | COMP.06 | PMAC-Próprio | Reservatório em polietileno de 1.000 L | UND | 1 | 777.64 | 1010.1544 | 1010.1544 | 3.427%
TOTAL DO SUBITEM 5.0 = | [7 empty] | 7362.0955
6.0 |  |  | TUBOS E CONEXÕES
6.1 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 13.22 | 13.9974 | 18.1826 | 240.3743 | 0.8156%
6.2 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 6.73 | 21.6218 | 28.0867 | 189.0237 | 0.6414%
6.3 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 13 | 8.0166 | 10.4135 | 135.376 | 0.4593%
6.4 | COMP.007 | PMAC-Próprio | CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | Und | 1 | 517.72 | 672.5183 | 672.5183 | 2.282%
TOTAL DO SUBITEM 6.0 = | [7 empty] | 1237.2922 | 24.98%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 21948.5708
[5 empty] | Total com BDI |  | 28511.1935
[5 empty] | Total do BDI |  | 6562.6227
[5 empty] | Total Geral |  | 29472.7784
Augusto Corrêa/PA, 15 de dezembro de 2021
___________________________________________________________
ENGª LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CREA/PA 1517817536

## CRONOGRAMA
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 11(ONZE) ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
ESCOLA: E.M.E.F. MARIA HONORINA ESPÍRITO SANTO DA CUNHA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)
ITEM | SERVIÇOS | 1º | 2º | 3º | TOTAL | %
|  | MÊS | MÊS | MÊS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 100% | 9.792%
|  | 2885.8779 |  |  | 2885.8779
02 | POÇO SEMI ARTESIANO 4¨ X 24,00 M. | 50% | 50% |  | 100% | 47.77%
|  | 7040.0994 | 7040.0994 |  | 14080.1987
03 | CONJUNTO ELEVATORIA |  | 100% |  | 100% | 7.64%
|  |  | 2251.6996 |  | 2251.6996
04 | TRATAMENTO |  | 100% |  | 100% | 5.617%
|  |  | 1655.6145 |  | 1655.6145
05 | ELEVADO EM CONCRETO ARMADO | 35% | 50% | 15% | 100% | 24.98%
|  | 2576.7334 | 3681.0477 | 1104.3143 | 7362.0955
06 | TUBOS E CONEXÕES |  | 50% | 50% | 100% | 4.198%
|  |  | 618.6461 | 618.6461 | 1237.2922
| PARCIAIS SIMPLES | 12502.7107 | 15247.1073 | 1722.9604 | 29472.7784 | 100%
| PERCENTUAIS SIMPLES | 42.42% | 51.73% | 5.846% | 100%
| PARCIAIS ACUMULADAS | 12502.7107 | 27749.818 | 29472.7784
| PERCENTUAIS ACUMULADOS | 42.42% | 94.15% | 100%
Augusto Corrêa/PA, 15 de dezembro de 2021
___________________________________________________________
ENGª LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CREA/PA 1517817536

## CPUs
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 11(ONZE) ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
ESCOLA: E.M.E.F. MARIA HONORINA ESPÍRITO SANTO DA CUNHA |  |  |  | SINAPI - 08/2021 - Pará ORSE - 08/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará |  | 29.9% |  | Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CPU's
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | COMP.001 | PMAC-Próprio | Licenças e taxas da obra |  |  | CJ | 1 |  | 689.38
Insumo | D00390 | SEDOP | Taxa do CREA (III) | Material |  | UN | 1 | 469.38 | 469.38
Insumo | PMAC 001 | PMAC | Taxa da PMB (III) | Material |  | UN | 1 | 220 | 220 | OBS 01: Este item deve ser a somatória dos dois itens abaixo. Formula -> = Cedula J10 + cedula J11, clique em enter
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 206.12 |  | Valor com BDI => |  | 895.5
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | 11340 | SEDOP | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA |  |  | CJ | 1 |  | 174.555
Composição | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.01 | 6.404
Composição | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.03 | 8.012
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 150 | 61.5
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 16.39 | 1.639
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 97 | 97
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.1919 |  | Valor com BDI => |  | 226.7469
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | COMP.002 | PMAC-Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | CJ | 1 |  | 1008.57
Composição | 100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  |  | T/KM | 1145 | 0.77 | 881.65
Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 16.67 | 66.68
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 15.06 | 60.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 301.5624 |  | Valor com BDI => |  | 1310.1324
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | PRÓPRIA-01 | PMAC -Prórpio | Poço Tubular D=4 " - prof.= 24m | SEDOP |  | UN | 1 |  | 10839.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.9 | 18.4 | 218.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.9 | 14.5 | 172.55
Insumo | PMAC 002 | SEDOP | Filtro geomecânico d= 110mm c/ PB | Material |  | M | 4 | 110 | 440
Insumo | PT0007 | SEDOP | Desenvolvimento e limpeza | Material |  | Hs | 24 | 44.75 | 1074
Insumo | PT0006 | SEDOP | Pre-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ analise granulometrica | Material |  | m³ | 2.5 | 464.46 | 1161.15
Insumo | PT0013 | SEDOP | Laje de proteção (1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante | Material |  | UN | 1 | 705 | 705
Insumo | PT0009 | SEDOP | Analise fisico-quimica da agua | Material |  | UN | 1 | 175.62 | 175.62
Insumo | PT0011 | SEDOP | Tubo de PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d= 40mm | Material |  | M | 8 | 16.58 | 132.64
Insumo | PT0015 | SEDOP | Desinfecção I (prof.= 30m) | Material |  | UN | 1 | 509.87 | 509.87
Insumo | PT0012 | SEDOP | Cimentação | Material |  | M | 3 | 58.92 | 176.76
Insumo | PMAC 003 | SEDOP | Cap d= 110mm p/ o fundo do poço | Material |  | UN | 1 | 183.95 | 183.95
Insumo | PT0002 | SEDOP | Perfuração em qualquer material d= 250mm | Material |  | M | 24 | 175 | 4200
Insumo | PT0010 | SEDOP | Analise bacteriologica | Material |  | UN | 2 | 156.36 | 312.72
Insumo | PMAC 004 | SEDOP | Revestimento tubo PVC geomecânico d= 110mm | Material |  | M | 20 | 47.2 | 944
Insumo | PT0008 | SEDOP | Teste de vazão | Material |  | Hs | 24 | 13.37 | 320.88
Insumo | PMAC 005 | SEDOP | Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 110mm | Material |  | UN | 1 | 111.16 | 111.16
|  |  |  | MO sem LS => | 146.0514 | LS => | 126.92 | MO com LS => | 272.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 3240.928 |  | Valor com BDI => |  | 14080.188
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | COMP.004 | PMAC- Próprio | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN RECALQUE 40mm (1¼”), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 |  | 801.67 | verificar item
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.176 | 14.5 | 118.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.176 | 18.4 | 150.43
Insumo | 00003472 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 15.05 | 15.05
Insumo | 00003457 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | Material |  | UN | 1 | 23.59 | 23.59
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.031 | 26.04 | 0.8
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.276 | 11.06 | 3.05
Insumo | 00004180 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | Material |  | UN | 2 | 16.44 | 32.88
Insumo | 00004178 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material |  | UN | 2 | 7.57 | 15.14
Insumo | 00004206 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | Material |  | UN | 1 | 22.54 | 22.54
Insumo | 00006017 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 61.64 | 61.64
Insumo | 00004189 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | Material |  | UN | 1 | 13.6 | 13.6
Insumo | 00021010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.312 | 44.8 | 13.97
Insumo | 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.416 | 62.17 | 25.86
Insumo | 00009885 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 31.08 | 31.08
Insumo | 00010233 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | Material |  | UN | 1 | 101.32 | 101.32
Insumo | 00010418 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material |  | UN | 1 | 64.61 | 64.61
Insumo | 00009888 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | Material |  | UN | 2 | 53.78 | 107.56
|  |  |  | MO sem LS => | 100.3478 | LS => | 87.2 | MO com LS => | 187.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 239.69 |  | Valor com BDI => |  | 1041.36
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | COMP.005 | PMAC -Próprio | INSTALAÇÃO DE CONJ. ELEVATÓRIA DO SISTEMA C/ A UTILIZAÇÃO DE UM MOTOR-BOMBA SUBMERSA DE 1/2" CV, INCLUSIVE C/ PAINEL DE CONTROLE E CABO ELÉTRICO SUBMERSO. |  |  | UN | 1 |  | 931.74
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.65 | 31.3
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 20.36 | 40.72
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 19.71 | 39.42
Insumo | PMAC 006 | PMAC | Bomba Submersa 1/2 CV (sem tubulação) | Material |  | UN | 1 | 820.3 | 820.3
|  |  |  | MO sem LS => | 43.1568 | LS => | 37.5 | MO com LS => | 80.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 278.589 |  | Valor com BDI => |  | 1210.329
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | 73612 | SINAPI | INSTALACAO DE CLORADOR | INPR - INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO |  | UN | 1 |  | 338.8
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 18.82 | 188.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 15.06 | 150.6
|  |  |  | MO sem LS => | 128.5179 | LS => | 111.68 | MO com LS => | 240.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 101.3 |  | Valor com BDI => |  | 440.1
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | 8722 | ORSE | Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e presão de 0 à 15 bar | Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé |  | un | 1 |  | 624.59
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 3.39 | 3.39
Insumo | 8979 | ORSE | Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar | Material |  | un | 1 | 607.94 | 607.94
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.26 | 13.26
|  |  |  | MO sem LS => | 7.0947 | LS => | 6.17 | MO com LS => | 13.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 186.75 |  | Valor com BDI => |  | 811.34
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | 250648 | SEDOP | Abrigo em alvenaria p/ CLORADOR. |  |  | UN | 1 |  | 311.14
Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 2.1 | 65.68 | 137.92
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 2.38 | 10.18 | 24.22
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 2.38 | 41.43 | 98.6
Composição Auxiliar | 150252 | SEDOP | PVA externa sem massa c/ líq. preparador |  |  | m² | 2.38 | 21.18 | 50.4
|  |  |  | MO sem LS => | 75.4468 | LS => | 65.56 | MO com LS => | 141.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 93.03 |  | Valor com BDI => |  | 404.17
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | COMP.005 | PMAC-Próprio | Elevado pré-moldado para caixa d'agua | Diversos |  | un | 1 |  | 4889.87
Insumo | PMAC 007 | PMAC | Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de até 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa dágua e pilar cilindrico d=40cm e altura Total= 7,50m, Altura ùtil = 5,50m.Incluindo montagem no local, ref: Cilel ou similar | Serviços |  | un | 1 | 4045.93 | 4045.93
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 2 | 55 | 110
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 400 | 0.87 | 348
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 2 | 93.5 | 187
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 2 | 99.47 | 198.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1462.066 |  | Valor com BDI => |  | 6351.936
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | COMP.006 | PMAC- Próprio | Reservatório em polietileno de 1.000 L |  |  | UN | 1 |  | 777.64
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | - |  | H | 8 | 15.65 | 125.2
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | - |  | H | 8 | 19.71 | 157.68
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | M | 3.03 | 0.21 | 0.63
Insumo | 114 | SEDOP | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA | Material |  | UN | 2 | 17.53 | 35.06
Insumo | 66 | SEDOP | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA | Material |  | UN | 1 | 38.52 | 38.52
Insumo | 68 | SEDOP | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA | Material |  | UN | 1 | 20.65 | 20.65
Insumo | H00183 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 1.000 L | Material |  | UN | 1 | 399.9 | 399.9
|  |  |  | MO sem LS => | 108.7212 | LS => | 94.48 | MO com LS => | 203.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 232.51 |  | Valor com BDI => |  | 1010.15
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  | M | 13.22 | 13.99 | 13.9974
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.134 | 14.5 | 1.943
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.134 | 18.4 | 2.4656
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | Und | 0.04 | 1.75 | 0.07
Insumo | 9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | m | 1.06 | 8.98 | 9.5188
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.1852 |  | Valor com BDI => |  | 18.1826
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  |  | M | 13.22 | 13.99 | 21.6218
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.189 | 14.5 | 2.7405
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.189 | 18.4 | 3.4776
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | Und | 0.011 | 1.75 | 0.01925
Insumo | 9875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | m | 1.027 | 14.98 | 15.3845
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.4649 |  | Valor com BDI => |  | 28.0867
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  |  | M | 13.22 | 13.99 | 8.0166
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1127 | 14.5 | 1.6341
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.1127 | 18.4 | 2.0737
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | Und | 0.037 | 1.75 | 0.06475
Insumo | 9875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | m | 1.061 | 4 | 4.244
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.397 |  | Valor com BDI => |  | 10.4135
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Total (R$)
Composição | COMP.007 | PMAC- Próprio | CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO |  |  | UN | 1 |  | 517.72
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | - |  | H | 10 | 14.5 | 145
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | - |  | H | 10 | 18.4 | 184
Insumo | 3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UM | 1 | 0.79 | 0.79
Insumo | 7139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 2 | 1.34 | 2.68
Insumo | 116740 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 13.77 | 13.77
Insumo | 3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 9 | 2.35 | 21.15
Insumo | H00212 | SEDOP | Te curto em PVC - JS - 50x50mm (LS) | Material |  | UN | 1 | 6.78 | 6.78
Insumo | 11677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 30.19 | 30.19
Insumo | 3540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 5 | 6.04 | 30.2
Insumo | 3501 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 4.66 | 9.32
Insumo | 813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.49 | 4.49
Insumo | H00310 | SEDOP | REGISTRO DE GAVETA 1 1/4" - BRUTO | Material |  | UN | 1 | 69.35 | 69.35
|  |  |  | MO sem LS => | 108.7212 | LS => | 94.48 | MO com LS => | 203.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 154.7983 |  | Valor com BDI => |  | 672.5183
Augusto Corrêa/PA, 15 de dezembro de 2021
___________________________________________________________
ENGª LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CREA/PA 1517817536

## BDI
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 11(ONZE) ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
ESCOLA: E.M.E.F. MARIA HONORINA ESPÍRITO SANTO DA CUNHA
CÁLCULO DO BDI
%
DA | DESPESAS ADMINISTRATIVAS: | 4.71%
| Custos relativos à manutenção das atividades operacionais da empresa construtora (administrativos e comerciais) | 3.43%
| Seguro | 0.14%
| Garantia | 0.14%
| Risco | 1%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS: | 0.94%
| Despesas financeiras | 0.94%
L | LUCRO BRUTO: | 6.74%
| Lucro | 6.74%
T | TRIBUTOS: | 13.15%
| ISS | 5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| CPRB | 4.5%
| TOTAL BDI = | 29.9%
Fonte da utilizada para o cálculo do BDI foi as orientações do TCU, assim como a Lei 12.844/2013
Fórmula de Cálculo do BDI
AC = | Administração central;
S = | Seguros;
R = | Riscos e imprevistos;
G = | Garantias exigidas em edital;
DF = | Despesas financeiras;
L = | Remuneração bruta do construtor;
I = | Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).
Augusto Corrêa/PA, 15 de dezembro de 2021
___________________________________________________________
ENGª LAIANNY CRISTINNY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CREA/PA 1517817536